## ACADEMIA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº012/2019 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: ASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - CNPJ : 27.932.596/0001-14
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 149604.84 | 149604.86
01 | Área de Vivência - Academia da Saúde
01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 9 | 9 | 345.37 | 3108.33 | 3108.33
01.001.002 | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m2 | 110.25 | 110.25 | 30.2 | 3329.55 | 3329.55
01.002 | INFRAESTRUTURA
01.002.001 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m3 | 3.96 | 3.96 | 64.27 | 254.51 | 254.51
01.002.002 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016(SAPATAS/VIGAS BALDRAMES) | m3 | 5.27 | 5.27 | 395.86 | 2086.18 | 2086.18
01.002.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 7.16 | 7.16 | 22.33 | 159.88 | 159.88
1002004 | Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusive a manta asfaltica) - vigas baldrame | m2 | 15.35 | 15.35 | 14.84 | 227.79 | 227.79
1.3 | SUPRAESTRUTURA
01.003.001 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016(SAPATAS/VIGAS SUPERIORES) | m3 | 3.48 | 3.48 | 395.86 | 1377.59 | 1377.59
1003002 | Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 46.76 | 46.76 | 367.58 | 17188.04 | 17188.04
1003003 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 7.56 | 7.56 | 1536.6 | 11616.7 | 11616.7
1.4 | PAREDES E PAINÉIS
02.002.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 105 | 105 | 28.43 | 2985.15 | 2985.15
1.5 | COBERTURA
02.003.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm e ripoes | m2 | 146.4 | 146.4 | 67.98 | 9952.27 | 9952.27
02.003.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m (PEÇAS PRINCIPAIS) | m | 6.27 | 6.27 | 981.21 | 6152.19 | 6152.19
02.003.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 146.4 | 146.4 | 27.42 | 4014.29 | 4014.29
02.003.004 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 138.72 | 138.72 | 25.64 | 3556.78 | 3556.78
1.6 | VIDROS, ABERTURAS
02.004.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 4 | 1191.94 | 4767.76 | 4767.76
02.004.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr/vidro 8mm fumê 150x120cm | un | 2 | 2 | 317.82 | 635.64 | 635.64
02.004.003 | Pedra granito verde ubatuba para portas janelas externas 17cm | m | 7.8 | 7.8 | 386.3 | 3013.14 | 3013.14
02.004.004 | Vergas e contravergas em portas e janelas | m³ | 0.2 | 0.2 | 28.1 | 5.62 | 5.62
1.7 | REVESTIMENTOS, DECORATIVOS E PINTURA
Revestimentos
02.005.001 | Chapisco interno e externo para reboco - preparo e aplicação | m2 | 200 | 200 | 5.72 | 1144 | 1144
02.005.001.001 | Reboco - Massa Única 15mm - Argamassa Regular ci-ca-ar 1:2:8 | m2 | 200 | 200 | 27.65 | 5530 | 5530
02.005.001.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 112 | 112 | 47.75 | 5348 | 5348
02.005.001.003 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m2 | 108 | 108 | 60.97 | 6584.76 | 6584.76
02.005.002 | Pintura
02.005.002.001 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m2 | 105 | 105 | 2.23 | 234.15 | 234.15
02.005.002.002 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 30.71 | 30.71 | 14.93 | 458.5 | 458.5
02.005.002.003 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 42.13 | 42.13 | 8.99 | 378.75 | 378.75
| Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas e internas, duas demãos. af_05/2017 | m2 | 72.83 | 72.83 | 14.04 | 1022.53 | 1022.53
| Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | m2 | 7.56 | 7.56 | 16.37 | 123.76 | 123.76
1.8 | PAVIMENTAÇÃO
Pavimentação cozinha / depósito
02.005.003.001 | Lastro de concreto traço 1:3:5 (cimento - areia - pedra ), espessura 5cm, preparo manual | m2 | 28.47 | 28.47 | 336.26 | 9573.32 | 9573.32
02.005.003.002 | Regularização de piso base para argamassa traço 1:3 e=2,00cm | m2 | 28.47 | 28.47 | 1.35 | 38.43 | 38.43
02.005.003.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado c/ argamassa industrial ac-ii, rejuntado, exclusive | m2 | 28.47 | 28.47 | 62.13 | 1768.84 | 1768.84
Pavimentação Área de Vivência
02.005.003.004 | Fornecimento de pó de pedra compactado e=2,50cm | m3 | 77.25 | 77.25 | 77.4 | 5979.15 | 5979.15
02.005.003.005 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 77.25 | 77.25 | 29.13 | 2250.29 | 2250.29
1.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
03.001.001 | Interruptor simples embutir - inclusive caixa 2x4" | pto | 6 | 6 | 17.17 | 103.02 | 103.02
03.001.002 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pto | 11 | 11 | 134.33 | 1477.63 | 1477.63
03.001.003 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas - Rev. 01 | pto | 10 | 10 | 87.67 | 876.7 | 876.7
| Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalacao | un | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 67.7
| Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 4 | 4 | 22.39 | 89.56 | 89.56
03.002 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
03.002.001 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 2 | 2 | 629.11 | 1258.22 | 1258.22
03.002.002 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 2 | 579.76 | 1159.52 | 1159.52
| Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | un | 2 | 2 | 72.25 | 144.5 | 144.5
| Caixa de gordura 60x60 | un | 1 | 1 | 542.52 | 542.52 | 542.52
| Caixa de passagem 60x60 | un | 1 | 1 | 364.01 | 364.01 | 364.01
| Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido | un | 4 | 4 | 125.35 | 501.4 | 501.4
| Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | un | 2 | 2 | 71.16 | 142.32 | 142.32
| Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 2 | 72.71 | 145.42 | 145.42
| Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros | un | 2 | 2 | 386 | 772 | 772
| Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) | un | 2 | 2 | 579.76 | 1159.52 | 1159.52
| Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m | un | 2 | 2 | 1525.3 | 3050.6 | 3050.6
1.11 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
03.003.001 | Limpeza da obra | m2 | 110.25 | 110.25 | 1.08 | 119.07 | 119.07
03.003.002 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 1 | 322.12 | 322.12 | 322.12
03.003.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1 | 1242.77 | 1242.77 | 1242.77
03.004 | APARELHOS
03.004.001 | Maquina de biceps ou triceps apadef aplicação | und | 1 | 1 | 3801.18 | 3801.18 | 3801.18
03.004.002 | Aparelho para abdominal duplo | und | 1 | 1 | 1513.96 | 1513.96 | 1513.96
03.004.003 | Aparelho de peitoral duplo | und | 1 | 1 | 2477 | 2477 | 2477
03.004.004 | Aparelho simulador de cavalgada duplo standart | und | 1 | 1 | 2236.24 | 2236.24 | 2236.24
03.004.005 | Maquina remada sentada apadef aplicado | und | 1 | 1 | 3801.18 | 3801.18 | 3801.18
03.004.006 | Maquina abdominal apadef | und | 1 | 1 | 3801.18 | 3801.18 | 3801.18
03.004.007 | Aparelho simulador de caminhada duplo atandart | und | 1 | 1 | 2115.86 | 2115.86 | 2115.86
03.004.008 | Aparelho press duplo standart | und | 1 | 1 | 1453.77 | 1453.77 | 1453.77
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 100% | 149604.84 | 149604.86