## CASAS FUNASA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº051/2023 |  |  |  | STATUS: 68 UNIDADES ENTREGUE, 07 EM FASE DE PLANEJAMENTO PARA INÍCIO
CONTRATADA: MAK CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ : 40.158.668/0001-86
OBRA: CASAS FUNASA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 2707004.11 | 3000289.62
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUANTIDADES E VALORES PAGOS EM ANEXO
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 90.22% | 2707004.11 | 3000289.62