## PAVIMENTAÇÃO 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº001/2022 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ : 17.447.801/0001-00
OBRA: Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Muribeca ( POV. CAMARÁ, POV. PEDRAS E SEDE)
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 1004374.2727 | 1004374.27
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 200 | 200 | 106.1 | 21220 | 21220
01.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 500 | 500 | 28.53 | 14265 | 14265
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 3 | 3 | 412.34 | 1237.02 | 1237.02
02.002 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 7771.19 | 7771.19 | 1.66 | 12900.1754 | 12900.18
02.003 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 | m2 | 7771.19 | 7771.19 | 0.95 | 7382.6305 | 7382.63
03 | POV. CAMARÁ |  |  |  |  | 0 | 0
03.001 | RUA DO CAMPO |  |  |  |  | 0 | 0
03.001.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 455.36 | 455.36 | 95 | 43259.2 | 43259.2
03.001.002 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 216.84 | 216.84 | 27.66 | 5997.7944 | 5997.79
03.001.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 56.25 | 56.25 | 47.91 | 2695.15 | 2695.15
03.001.004 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 112.5 | 112.5 | 86.44 | 9725.04 | 9725.04
03.002 | RUA DO CHAFARIZ 1 |  |  |  |  | 0 | 0
03.002.001 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 21.6 | 21.6 | 129.18 | 2790.288 | 2790.29
03.002.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 216 | 216 | 95 | 20520 | 20520
03.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 108.18 | 108.18 | 27.66 | 2992.2588 | 2992.26
03.003 | RUA DO CHAFARIZ 2 |  |  |  |  | 0 | 0
03.004 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 375 | 375 | 95 | 35625 | 35625
03.005 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 181.56 | 181.56 | 27.66 | 5021.9496 | 5021.95
04 | POV. PEDRAS |  |  |  |  | 0 | 0
04.001 | RUA DA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 0 | 0
04.001.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1964.68 | 1964.68 | 95 | 186644.6 | 186644.6
04.001.002 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 982.34 | 982.34 | 27.66 | 27171.5244 | 27171.52
04.002 | RUA DA ASSEMBLEIA |  |  |  |  | 0 | 0
04.002.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 530.75 | 530.75 | 95 | 50421.25 | 50421.25
04.002.002 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 193 | 193 | 27.66 | 5338.38 | 5338.38
05 | SEDE |  |  |  |  | 0 | 0
05.001 | FUNDOS DA DELEGACIA |  |  |  |  | 0 | 0
05.001.001 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 735.6 | 735.6 | 95 | 69882 | 69882
05.001.002 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 272.84 | 272.84 | 27.66 | 7546.7544 | 7546.75
05.002 | RUA ADJACENTE À RUA DO CEMITÉRIO NOVO (TRECHO MAIOR) |  |  |  |  | 0 | 0
05.002.001 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 166.38 | 166.38 | 129.18 | 21492.9684 | 21492.97
05.002.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1663.8 | 1663.8 | 95 | 158061 | 158061
05.002.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 665.52 | 665.52 | 27.66 | 18408.2832 | 18408.28
05.003 | RUA ADJACENTE À RUA DO CEMITÉRIO NOVO (TRECHO MENOR) |  |  |  |  | 0 | 0
05.003.001 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 32.5 | 32.5 | 129.18 | 4198.35 | 4198.35
05.003.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 325 | 325 | 95 | 30875 | 30875
05.003.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 130 | 130 | 27.66 | 3595.8 | 3595.8
06 | POV. CAJUEIRO |  |  |  |  | 0 | 0
06.001 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 150.5 | 150.5 | 129.18 | 19441.59 | 19441.59
06.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 1505 | 1505 | 95 | 142975 | 142975
06.003 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 602 | 602 | 27.66 | 16651.32 | 16651.32
07 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | 0
07.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 6266.19 | 6266.19 | 0.48 | 3007.7712 | 3007.77
07.002 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 3352.28 | 3352.28 | 3.73 | 12504.0044 | 12504
07.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 9 | 9 | 2198.4 | 19785.6 | 19785.6
07.004 | Marco Inaugural de Obra, Padrão Governo Municipal de Muribeca/SE | un | 9 | 9 | 2304.62 | 20741.58 | 20741.58
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 100% | 1004374.2727 | 1004374.27