## PAV ARRODEADOR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº032/2023 |  |  |  | STATUS: EM ANDAMENTO (PREVISÃO DE ENTREGA PARA DIA 25/05/2024)
CONTRATADA: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ : 25.204.137/0001-99
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 122597.1306 | 281844.9001
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m2 | 6 | 6 | 233.85 | 1403.1 | 1403.1
01.002 | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis | m2 | 2864.9 | 1432.45 | 1.43 | 2048.4035 | 4096.807
01.003 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 5 | 5 | 277.26 | 1386.3 | 1386.3
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 16 | 8 | 89.85 | 718.8 | 1437.6
02.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 60 | 30 | 24.54 | 736.2 | 1472.4
03 | PAVIMENTAÇÃO
03.001 | RUA DOS FUNDOS (POV.ARROEDOR)
03.001.001 | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019 | m2 | 2864.9 | 1432.45 | 0.11 | 157.5695 | 315.139
03.001.002 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 2338.85 | 1169.42 | 84.61 | 98944.6262 | 197890.0985
03.001.003 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1093.24 | 546.62 | 31.47 | 17202.1314 | 34404.2628
03.001.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 26.3 |  | 524.04 | 0 | 13782.252
03.001.005 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m3 | 78.9 |  | 61.86 | 0 | 4880.754
03.001.006 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | m2 | 90.86 |  | 69.16 | 0 | 6283.8776
03.001.007 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 6 |  | 432.08 | 0 | 2592.48
03.001.008 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 1093.24 |  | 1.48 | 0 | 1617.9952
04 | SERVIÇOS FINAIS
04.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2338.85 |  | 0.44 | 0 | 1029.094
04.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 |  | 2234.12 | 0 | 2234.12
04.003 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 2 |  | 615.4 | 0 | 1230.8
04.004 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 8 |  | 523.09 | 0 | 4184.72
04.005 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 2 |  | 801.55 | 0 | 1603.1
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 43.5% | 122597.1306 | 281844.9001