## PONTE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº020/2024 |  |  |  | STATUS: EM ANDAMENTO (PREVISÃO DE ENTREGA PARA DIA 19/08/2024)
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ : 09.523.284/0001-75
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE O CAMPO DO GOVERNO E A SEDE DO MUNICÍPIO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
01 | [5 empty] | 0 | 764354.94
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 80 |  | 137.38 | 0 | 10990.4
01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 300 |  | 66.06 | 0 | 19818
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 |  | 342.95 | 0 | 2057.7
02.002 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 168 |  | 8.31 | 0 | 1396.08
02.003 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência af_04/2016) | m3 | 84 |  | 28.13 | 0 | 2362.92
02.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1745.97 | 0 | 1745.97
02.005 | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | un | 1 |  | 23788.72 | 0 | 23788.72
02.006 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 |  | 19545.71 | 0 | 19545.71
02.007 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 |  | 13118.02 | 0 | 13118.02
02.008 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck | km | 180 |  | 12.3 | 0 | 2214
02.009 | Transição compactada em areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc) | m³ | 50 |  | 130.07 | 0 | 6503.5
02.010 | Cascalho (piçarra branca) aplicado | m3 | 500 |  | 159.92 | 0 | 79960
02.011 | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m3 | 200 |  | 209.25 | 0 | 41850
02.012 | Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m | m | 100 |  | 233.36 | 0 | 23336
03 | FUNDAÇÃO
03.001 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 68 |  | 588.03 | 0 | 39986.04
03.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 5600 |  | 14.8 | 0 | 82880
03.003 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso | m2 | 64 |  | 224.46 | 0 | 14365.44
03.004 | Estaca metálica para fundação, utilizando perfil laminado hp310x79 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 | kg | 1896 |  | 17.55 | 0 | 33274.8
04 | SUPERESTRUTURA
04.001 | Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 95 |  | 610.76 | 0 | 58022.2
04.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 12720 |  | 14.8 | 0 | 188256
04.003 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento | m2 | 344 |  | 218.61 | 0 | 75201.84
05 | SERVIÇOS FINAIS
05.001 | Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02 | m | 60 |  | 310.43 | 0 | 18625.8
05.002 | Marco Inaugural em Concreto Pré-Moldado (Padrão Governo de Muribeca/SE) | un | 1 |  | 2531.93 | 0 | 2531.93
05.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 |  | 2523.87 | 0 | 2523.87
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  |  |  |  | 0 | 764354.94