## REDE DE ÁGUA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº029/2023 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ : 25.204.137/0001-99
OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADES HABITACIONAIS NA VÁRZEA DA ONÇA, MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 107862.0656 | 116562.9956
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 176 | 37.21 | 6548.96 | 6548.96
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 |  | 512.66 | 0 | 3075.96
3 | REDE DE ABASTECIMENTO
3.1 | Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras | m | 555.48 | 555.48 | 0.82 | 455.4936 | 455.4936
3.2 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 178.2929 | 178.2929 | 59.95 | 10688.6594 | 10688.6594
3.3 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam. = 75mm | m | 555.48 | 555.48 | 92.79 | 51542.9892 | 51542.9892
3.4 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm | m | 555.48 | 555.48 | 2.17 | 1205.3916 | 1205.3916
3.5 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 176.18 | 176.18 | 19.01 | 3349.1818 | 3349.1818
3.6 | Colar de tomada linha Irrigação D= 75mm x 1" - Rev. 01 | un | 68 | 68 | 48.71 | 3312.28 | 3312.28
3.7 | Adaptador pead d= 20mm x 1/2" | un | 136 | 136 | 19.97 | 2715.92 | 2715.92
3.8 | Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede) | m | 1360 | 1360 | 20.62 | 28043.2 | 28043.2
4 | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 |  | 2400.23 | 0 | 2400.23
4.2 | Marco Inaugural em Concreto Pré-Moldado (Padrão Governo de Muribeca/SE) | un | 1 |  | 3224.74 |  | 3224.74
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 92.54% | 107862.0656 | 116562.9956