## REFORMA DE UBS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº024/2022 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: HN CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ : 32.898.596/0001-85
OBRA: REFORMA UBS_MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 221910.99 | 287326.45
01 | REFORMA DA UBS - POV. VISGUEIRO
01.01 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  |  | 0 | 0
01.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 20 | 20 | 117.66 | 2353.2 | 2353.2
01.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 192 | 192 | 50.95 | 9782.4 | 9782.4
01.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
01.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 6 | 444.37 | 2666.22 | 2666.22
01.02.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 4.09 | 4.09 | 29.87 | 122.17 | 122.17
01.02.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 167.98 | 167.98 | 19.89 | 3341.12 | 3341.12
01.02.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 106.12 | 106.12 | 13.94 | 1479.31 | 1479.31
01.02.005 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 243.46 | 243.46 | 65.47 | 15939.33 | 15939.33
01.02.006 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 20 | 20 | 30.95 | 619 | 619
01.02.007 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 20 | 20 | 7.16 | 143.2 | 143.2
01.02.008 | Regularização Manual | m2 | 223.41 | 223.41 | 5.37 | 1199.71 | 1199.71
01.02.009 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 25 | 25 | 14.81 | 370.25 | 370.25
01.02.010 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 | 400 | 1.67 | 668 | 668
01.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
01.03.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 98.89 | 98.89 | 35.49 | 3509.61 | 3509.61
01.03.002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 98.89 | 98.89 | 57.04 | 5640.69 | 5640.69
01.03.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 4.23 | 4.23 | 68.77 | 290.9 | 290.9
01.03.004 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 107.22 | 107.22 | 112.06 | 12015.07 | 12015.07
01.03.005 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 81.12 | 81.12 | 39.28 | 3186.39 | 3186.39
01.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 58.88 | 58.88 | 50.03 | 2945.77 | 2945.77
01.03.007 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 10.75 | 10.75 | 107.49 | 1155.52 | 1155.52
01.03.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 14.98 | 14.98 | 26.87 | 402.51 | 402.51
01.04 | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
01.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 10.4 | 10.4 | 46.19 | 480.38 | 480.38
01.04.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5 | 5 | 31.88 | 159.4 | 159.4
01.04.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5 | 5 | 35.2 | 176 | 176
01.05 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
01.05.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 20.8 | 20.8 | 6.8 | 141.44 | 141.44
01.05.002 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 20.8 | 20.8 | 34.91 | 726.13 | 726.13
01.05.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 14.76 | 14.76 | 48.53 | 716.3 | 716.3
01.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.06.001 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 17.7 | 17.7 | 153.17 | 2711.11 | 2711.11
01.06.002 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 9 | 9 | 46.43 | 417.87 | 417.87
01.06.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 | 31.17 | 124.68 | 124.68
01.06.004 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 2 | 31.08 | 62.16 | 62.16
01.06.005 | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar | un | 2 | 2 | 35.49 | 70.98 | 70.98
01.07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.07.001 | Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu | un | 2 | 2 | 34.16 | 68.32 | 68.32
01.07.002 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 4 | 4 | 113.17 | 452.68 | 452.68
01.08 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
01.08.001 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 5 | 5 | 1114.35 | 5571.75 | 5571.75
01.08.002 | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m2 | 2.1 | 2.1 | 536.1 | 1125.81 | 1125.81
01.09 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
01.09.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 218.44 | 218.44 | 15.14 | 3307.18 | 3307.18
01.09.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 161.57 | 161.57 | 15.14 | 2446.17 | 2446.17
01.09.003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 55.44 | 55.44 | 20.57 | 1140.4 | 1140.4
01.09.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 58.88 | 58.88 | 8.52 | 501.66 | 501.66
01.09.005 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 81.12 | 81.12 | 3.89 | 315.56 | 315.56
01.09.006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 4.2 | 4.2 | 28.2 | 118.44 | 118.44
01.09.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 152.62 | 152.62 | 9.58 | 1462.1 | 1462.1
01.09.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 152.62 | 152.62 | 10.36 | 1581.14 | 1581.14
01.09.009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 152.62 | 152.62 | 19.94 | 3043.24 | 3043.24
01.10 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
01.10.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 55.38 | 55.38 | 26.56 | 1470.89 | 1470.89
01.10.002 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 100 | 100 | 39.19 | 3919 | 3919
01.10.003 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 6 | 6 | 571.59 | 3429.54 | 3429.54
01.11 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
01.11.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 2 | 427.24 | 854.48 | 854.48
01.11.002 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 7 | 7 | 375.03 | 2625.21 | 2625.21
01.11.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 2238.9 | 2238.9 | 2238.9
02 | REFORMA DA UBS - POV. SACO DAS VARAS |  |  |  |  | 0 | 0
02.01 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  |  | 0 | 0
02.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 20 | 20 | 117.66 | 2353.2 | 2353.2
02.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 192 | 192 | 50.95 | 9782.4 | 9782.4
02.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
02.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 6 | 444.37 | 2666.22 | 2666.22
02.02.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 3.19 | 3.19 | 29.87 | 95.29 | 95.29
02.02.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 42.2 | 42.2 | 19.89 | 839.36 | 839.36
02.02.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 71.92 | 71.92 | 25.89 | 1862.01 | 1862.01
02.02.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 13.52 | 13.52 | 13.94 | 188.47 | 188.47
02.02.006 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 233.4 | 233.4 | 65.47 | 15280.7 | 15280.7
02.02.007 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 | m | 16.93 | 16.93 | 30.95 | 523.98 | 523.98
02.02.008 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 50.8 | 50.8 | 7.16 | 363.73 | 363.73
02.02.009 | Regularização Manual | m2 | 187.4 | 187.4 | 5.37 | 1006.34 | 1006.34
02.02.010 | Coleta e carga manuais de entulho | t | 20 | 20 | 14.81 | 296.2 | 296.2
02.02.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 | 400 | 1.67 | 668 | 668
02.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
02.03.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 83.22 | 83.22 | 34.26 | 2851.12 | 2851.12
02.03.002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 83.22 | 83.22 | 57.04 | 4746.87 | 4746.87
02.03.003 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 101.21 | 101.21 | 112.06 | 11341.59 | 11341.59
02.03.004 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 74.2 | 74.2 | 39.28 | 2914.58 | 2914.58
02.03.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 28.52 | 28.52 | 50.03 | 1426.86 | 1426.86
02.03.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.29 | 5.29 | 107.49 | 568.62 | 568.62
02.03.007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 7.51 | 7.51 | 26.87 | 201.79 | 201.79
02.03.008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 2.22 | 2.22 | 68.77 | 152.67 | 152.67
02.04 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
02.04.001 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 18.82 | 18.82 | 153.17 | 2882.66 | 2882.66
02.04.002 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 9 | 9 | 46.43 | 417.87 | 417.87
02.04.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 4 | 31.17 | 124.68 | 124.68
02.04.004 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 2 | 31.08 | 62.16 | 62.16
02.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
02.05.001 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 4 | 4 | 113.17 | 452.68 | 452.68
02.06 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
02.06.001 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 5 | 5 | 1114.35 | 5571.75 | 5571.75
02.07 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
02.07.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 216.97 | 216.97 | 15.14 | 3284.93 | 3284.93
02.07.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 162.04 | 162.04 | 15.14 | 2453.29 | 2453.29
02.07.003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 53.81 | 53.81 | 20.57 | 1106.87 | 1106.87
02.07.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 28.52 | 28.52 | 8.52 | 242.99 | 242.99
02.07.005 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 74.2 | 74.2 | 3.89 | 288.64 | 288.64
02.07.006 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 96.25 | 96.25 | 9.58 | 922.08 | 922.08
02.07.007 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 96.25 | 96.25 | 10.36 | 997.15 | 997.15
02.07.008 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 96.25 | 96.25 | 19.94 | 1919.23 | 1919.23
02.08 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
02.08.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 38.85 | 38.85 | 26.56 | 1031.86 | 1031.86
02.08.002 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 75 | 75 | 39.19 | 2939.25 | 2939.25
02.08.003 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 4 | 4 | 571.59 | 2286.36 | 2286.36
02.09 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
02.09.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 2 | 427.24 | 854.48 | 854.48
02.09.002 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 7 | 7 | 375.03 | 2625.21 | 2625.21
02.09.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 2238.9 | 2238.9 | 2238.9
3 | REFORMA DA UBS - POV. PEDRAS |  |  |  |  | 0 | 0
03.01 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  |  | 0 | 0
03.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 20 | 3.4 | 117.66 | 400.04 | 2353.2
03.01.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 192 | 32.64 | 50.95 | 1663.01 | 9782.4
03.02 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
03.02.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 6 | 444.37 | 2666.22 | 2666.22
03.02.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 4.08 |  | 29.87 | 0 | 121.87
03.02.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 63.39 |  | 19.89 | 0 | 1260.83
03.02.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 15.88 |  | 13.94 | 0 | 221.37
03.02.005 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 230.02 | 230.02 | 65.47 | 15059.41 | 15059.41
03.02.006 | Regularização Manual | m2 | 25 |  | 5.37 | 0 | 134.25
03.02.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 |  | 1.67 | 0 | 668
03.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
03.03.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 33.4 |  | 35.49 | 0 | 1185.37
03.03.002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 33.4 |  | 57.04 | 0 | 1905.14
03.03.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 4.23 |  | 68.77 | 0 | 290.9
03.03.004 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 90.9 |  | 112.06 | 0 | 10186.25
03.03.005 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 67.9 |  | 39.28 | 0 | 2667.11
03.03.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 54.52 |  | 50.03 | 0 | 2727.64
03.03.007 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 3.3 |  | 107.49 | 0 | 354.72
03.03.008 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 3.3 |  | 26.87 | 0 | 88.67
03.04 | VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
03.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 11.2 |  | 46.19 | 0 | 517.33
03.04.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5.32 |  | 31.88 | 0 | 169.6
03.04.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5.32 |  | 35.2 | 0 | 187.26
03.05 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0
03.05.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1 |  | 6.8 | 0 | 6.8
03.05.002 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 1 |  | 34.91 | 0 | 34.91
03.05.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 49.48 |  | 48.53 | 0 | 2401.26
03.06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
03.06.001 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 15.85 |  | 153.17 | 0 | 2427.74
03.06.002 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 9 |  | 46.43 | 0 | 417.87
03.06.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 |  | 31.17 | 0 | 124.68
03.06.004 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 |  | 31.08 | 0 | 62.16
03.07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
03.07.001 | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 4 |  | 113.17 | 0 | 452.68
03.08 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
03.08.001 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m2 | 5 |  | 1114.35 | 0 | 5571.75
03.08.002 | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas | m2 | 2.1 |  | 536.1 | 0 | 1125.81
03.09 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
03.09.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 206.14 |  | 15.14 | 0 | 3120.96
03.09.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 131.64 |  | 15.14 | 0 | 1993.03
03.09.003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 39.14 |  | 20.57 | 0 | 805.11
03.09.004 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m2 | 54.52 |  | 8.52 | 0 | 464.51
03.09.005 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 67.9 |  | 3.89 | 0 | 264.13
03.09.006 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 4.2 |  | 28.2 | 0 | 118.44
03.09.007 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 36.21 |  | 9.58 | 0 | 346.89
03.09.008 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 36.21 |  | 10.36 | 0 | 375.14
03.09.009 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 36.21 |  | 19.94 | 0 | 722.03
03.10 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
03.10.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 33 |  | 26.56 | 0 | 876.48
03.10.002 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais | un | 75 |  | 39.19 | 0 | 2939.25
03.10.003 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 4 |  | 571.59 | 0 | 2286.36
03.11 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0
03.11.001 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 |  | 427.24 | 0 | 854.48
03.11.002 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 7 |  | 375.03 | 0 | 2625.21
03.11.003 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 |  | 2238.9 | 0 | 2238.9
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 77.23% | 221910.99 | 287326.45