## SALAS DE AULA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA/SE |  | Nº DO CONTRATO: Nº054/2023 |  |  |  | STATUS: CONCLUÍDA/ENTREGUE
CONTRATADA: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ : 25.204.137/0001-99
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT CONTRATADA | QUANT EXECUTADA | PREÇOS UNITARIOS | VALOR EXECUTADO | VALOR CONTRATADO
[6 empty] | 353130.6886 | 353130.6886
01 | CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA FERNANDO RIBEIRO FRANCO |  |  |  |  | 192444.3242 | 192444.3242
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 30 | 30 | 116.22 | 3486.6 | 3486.6
01.01.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 100 | 100 | 33.71 | 3371 | 3371
01.02 | SERVIÇO PRELIMINARES
01.02.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 1 | 901.99 | 901.99 | 901.99
01.02.002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 171 | 171 | 4.53 | 774.63 | 774.63
01.02.003 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 171 | 171 | 8.01 | 1369.71 | 1369.71
01.02.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 18.2952 | 18.2952 | 55.06 | 1007.3337 | 1007.3337
01.02.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 8.9264 | 8.9264 | 16.6 | 148.1782 | 148.1782
01.02.006 | Regularização Manual | m2 | 171 | 171 | 5.29 | 904.59 | 904.59
01.03 | FUNDAÇÃO
03.001 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.224 | 0.224 | 666.03 | 149.1907 | 149.1907
03.002 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.9712 | 1.9712 | 2836.42 | 5591.1511 | 5591.1511
03.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 7.3976 | 7.3976 | 560.94 | 4149.6097 | 4149.6097
03.004 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 61.6392 | 61.6392 | 32.74 | 2018.0674 | 2018.0674
01.04 | SUPERESTRUTURA - (Pilares, Cintamento Superior)
04.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.6096 | 2.6096 | 2836.42 | 7401.9216 | 7401.9216
04.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 61.9752 | 61.9752 | 29.67 | 1838.8042 | 1838.8042
01.05 | PAVIMENTAÇÃO
01.05.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 155.0752 | 155.0752 | 28.29 | 4387.0774 | 4387.0774
01.05.002 | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 155.0752 | 155.0752 | 104.31 | 16175.8941 | 16175.8941
01.05.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 21.3024 | 21.3024 | 52.34 | 1114.9676 | 1114.9676
01.06 | ELEVAÇÃO
01.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 200.2 | 200.2 | 49.85 | 9979.97 | 9979.97
01.06.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | M | 39.424 | 39.424 | 52.5 | 2069.76 | 2069.76
01.07 | ELEVAÇÃO
01.07.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 399.84 | 399.84 | 7.28 | 2910.8352 | 2910.8352
01.07.002 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 399.84 | 399.84 | 38.36 | 15337.8624 | 15337.8624
01.08 | ESQUADRIAS
01.08.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | m2 | 3 | 3 | 906.59 | 2719.77 | 2719.77
01.08.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 11.424 | 11.424 | 362.67 | 4143.1421 | 4143.1421
01.08.003 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 11.424 | 11.424 | 184.08 | 2102.9299 | 2102.9299
01.09 | COBERTURA
01.09.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m | un | 6 | 6 | 1690.7 | 10144.2 | 10144.2
01.09.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais | m2 | 190.652 | 190.652 | 124.12 | 23663.7262 | 23663.7262
01.09.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 190.652 | 190.652 | 56.21 | 10716.5489 | 10716.5489
01.09.004 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 14.4872 | 14.4872 | 142.23 | 2060.5145 | 2060.5145
01.09.005 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 5.88 | 5.88 | 72.29 | 425.0652 | 425.0652
01.09.006 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 133.0448 | 133.0448 | 79.77 | 10612.9837 | 10612.9837
01.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
01.10.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 22 | 22 | 304.04 | 6688.88 | 6688.88
01.10.002 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 3 | 3 | 358.29 | 1074.87 | 1074.87
01.10.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 9 | 9 | 233.18 | 2098.62 | 2098.62
01.10.004 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 3 | 3 | 217.78 | 653.34 | 653.34
01.10.005 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 0 | 0 | 194.34 | 0 | 0
01.10.006 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 21 | 21 | 268.19 | 5631.99 | 5631.99
01.10.007 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 0 | 0 | 219.73 | 0 | 0
01.10.008 | Plafon E-27 | un | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0
01.11 | PINTURA
01.11.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 255.416 | 255.416 | 44.22 | 11294.4955 | 11294.4955
01.11.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 131.0008 | 131.0008 | 45.21 | 5922.5462 | 5922.5462
01.11.003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 16.0104 | 16.0104 | 59.52 | 952.939 | 952.939
01.12 | DIVERSOS
01.12.001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 14.112 | 14.112 | 456.96 | 6448.6195 | 6448.6195
01.12.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 0 | 0 | 2277.17 | 0 | 0
01 | CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MANOEL ROSENDO |  |  |  |  | 160686.3644 | 160686.3644
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 30 | 30 | 116.22 | 3486.6 | 3486.6
01.01.002 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 100 | 100 | 33.71 | 3371 | 3371
01.02 | SERVIÇO PRELIMINARES
01.02.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 1 | 901.99 | 901.99 | 901.99
01.02.002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 169.45 | 169.45 | 4.53 | 767.6085 | 767.6085
01.02.003 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 169.45 | 169.45 | 8.01 | 1357.2945 | 1357.2945
01.02.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 14.37 | 14.37 | 55.06 | 791.2122 | 791.2122
01.02.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 7.01 | 7.01 | 16.6 | 116.366 | 116.366
01.02.006 | Regularização Manual | m2 | 169.45 | 169.45 | 5.29 | 896.3905 | 896.3905
01.03 | FUNDAÇÃO
03.001 | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.18 | 0.18 | 640.86 | 115.3548 | 115.3548
03.002 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.55 | 1.55 | 2811.25 | 4357.4375 | 4357.4375
03.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 5.81 | 5.81 | 549.23 | 3191.0263 | 3191.0263
03.004 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 48.43 | 48.43 | 32.69 | 1583.1767 | 1583.1767
01.04 | SUPERESTRUTURA - (Pilares, Cintamento Superior)
04.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 2.05 | 2.05 | 2811.25 | 5763.0625 | 5763.0625
04.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 48.69 | 48.69 | 29.62 | 1442.1978 | 1442.1978
01.05 | PAVIMENTAÇÃO
01.05.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 121.84 | 121.84 | 28.29 | 3446.8536 | 3446.8536
01.05.002 | Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 121.84 | 121.84 | 104.31 | 12709.1304 | 12709.1304
01.05.003 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 16.74 | 16.74 | 52.34 | 876.1716 | 876.1716
01.06 | ELEVAÇÃO
01.06.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 157.3 | 157.3 | 49.64 | 7808.372 | 7808.372
01.06.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | M | 30.98 | 30.98 | 52.23 | 1618.0854 | 1618.0854
01.07 | ELEVAÇÃO
01.07.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 314.16 | 314.16 | 7.02 | 2205.4032 | 2205.4032
01.07.002 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 314.16 | 314.16 | 37.33 | 11727.5928 | 11727.5928
01.08 | ESQUADRIAS
01.08.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | m2 | 4 | 4 | 906.08 | 3624.32 | 3624.32
01.08.002 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 8.98 | 8.98 | 362.51 | 3255.3398 | 3255.3398
01.08.003 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 8.98 | 8.98 | 184.08 | 1653.0384 | 1653.0384
01.09 | COBERTURA
01.09.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m | un | 6 | 6 | 1690.7 | 10144.2 | 10144.2
01.09.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais | m2 | 149.8 | 149.8 | 124.12 | 18593.176 | 18593.176
01.09.003 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 149.8 | 149.8 | 56.21 | 8420.258 | 8420.258
01.09.004 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 11.38 | 11.38 | 142.23 | 1618.5774 | 1618.5774
01.09.005 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 4.62 | 4.62 | 72.29 | 333.9798 | 333.9798
01.09.006 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 104.54 | 104.54 | 79.77 | 8339.1558 | 8339.1558
01.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
01.10.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 18 | 18 | 304.04 | 5472.72 | 5472.72
01.10.002 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 3 | 3 | 358.29 | 1074.87 | 1074.87
01.10.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 9 | 9 | 233.18 | 2098.62 | 2098.62
01.10.004 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 3 | 3 | 217.78 | 653.34 | 653.34
01.10.005 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 | 1 | 194.34 | 194.34 | 194.34
01.10.006 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 18 | 18 | 268.19 | 4827.42 | 4827.42
01.10.007 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 1 | 1 | 219.73 | 219.73 | 219.73
01.10.008 | Plafon E-27 | un | 1 | 1 | 10.01 | 10.01 | 10.01
01.11 | PINTURA
01.11.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 200.68 | 200.68 | 44.22 | 8874.0696 | 8874.0696
01.11.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 102.93 | 102.93 | 45.21 | 4653.4653 | 4653.4653
01.11.003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 12.58 | 12.58 | 59.52 | 748.7616 | 748.7616
01.12 | DIVERSOS
01.12.001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 11.09 | 11.09 | 456.96 | 5067.6864 | 5067.6864
01.12.002 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1 | 2276.96 | 2276.96 | 2276.96
| VALOR EXECUTADO / VALOR CONTRATADO |  | % executado |  | 100% | 353130.6886 | 353130.6886